## Phan cong tong quan
PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM – ĐỒ ÁN KIỂM THỬ & ĐBCL PHẦN MỀM (BẢN CẬP NHẬT)
QUY ĐỊNH BẮT BUỘC: Phải kiểm thử HẾT TẤT CẢ chức năng của hệ thống. Không được lấy lý do “em không biết chức năng này nên không test”.
Selenium: chỉ cần 3–5 trường hợp + quay video minh chứng ¦ 5 thành viên ¦ 60% học phần
STT | Vai trò | Thành viên (Điền tên) | Phụ trách chính | Công việc cụ thể | Sản phẩm bàn giao | Điểm liên quan
1 | QA Lead / Test Manager | Thái Hoàng Minh | Điều phối, Test Plan, tổng hợp báo cáo, đảm bảo cover hết chức năng | • Lập Test Plan • Lập danh sách ĐẦY ĐỦ tất cả chức năng cần test (checklist cover) • Quản lý Contribution Log & tiến độ • Đảm bảo không chức năng nào bị bỏ sót • Tổng hợp Test Summary (có số liệu TC dự kiến/thực thi/Pass/Fail/NR) • Slide + điều phối demo bảo vệ • Review toàn bộ tài liệu | 02_Test_Plan 08_Test_Summary_Report 09_Presentation Checklist cover chức năng Contribution Log | Test Plan (7đ) Test Summary (5đ) Báo cáo (3đ) Bảo vệ (6đ)
2 | Functional Tester 1 | Lâm Hoài An | Test Case + thực thi nhóm chức năng 1 (phải cover hết phần được giao) | • Viết Project Proposal / mô tả hệ thống • Nhận danh sách chức năng nhóm 1 từ QA Lead • Viết Test Scenario + Test Case cho HẾT chức năng được giao • Test cả trường hợp đúng & sai • Thực thi test → ghi Pass/Fail/Blocked/NR • Không được bỏ sót chức năng nào trong phần mình phụ trách • Hỗ trợ Regression Testing | 01_Project_Proposal 03_Test_Scenario_Test_Case (nhóm CN 1) 04_Test_Execution (nhóm CN 1) | Phân tích (7đ) Test Scenario & Case (13đ) Test Execution (7đ)
3 | Functional Tester 2 | Nguyễn Phúc Khang | Test Case + thực thi nhóm chức năng 2 + Security TC + Bug Report | • Nhận danh sách chức năng nhóm 2 từ QA Lead • Viết Test Scenario + Test Case cho HẾT chức năng được giao • Viết Test Case bảo mật (XSS, SQL Injection, phân quyền…) • Thực thi test + Regression • Lập Bug Report đầy đủ • Không được bỏ sót chức năng nào trong phần mình phụ trách | 03_Test_Scenario_Test_Case (nhóm CN 2 + Security) 04_Test_Execution (nhóm CN 2) 05_Defect_Reports | Test Scenario & Case (13đ) Test Execution (7đ) Defect (6đ)
4 | Automation Tester | Võ Trường Hải | 3–5 kịch bản Selenium + video minh chứng | • Chọn 3–5 kịch bản quan trọng (ưu tiên luồng chính) • Viết script Selenium chạy được • Quay video minh chứng • Viết hướng dẫn ngắn cách chạy • Hỗ trợ test lại các chức năng nếu cần • Demo video khi bảo vệ | 06_Automation_Test (Source + Video + README ngắn) | Automation Testing (8đ) Demo bảo vệ (6đ)
5 | Performance / Security Tester | Châu Minh Tuệ | Kiểm thử phi chức năng + hỗ trợ cover chức năng | • Làm Performance hoặc Security Testing • Phân tích chỉ số + đề xuất cải tiến • Hỗ trợ review Test Case bảo mật • Hỗ trợ Functional Tester khi cần test thêm chức năng • Hỗ trợ QA Lead tổng hợp metrics | 07_Nonfunctional_Test | Performance/Security (5đ) Hỗ trợ Test Summary (5đ)
NGUYÊN TẮC BẮT BUỘC KHI BẢO VỆ: Giảng viên có thể hỏi BẤT KỲ thành viên về BẤT KỲ chức năng nào. Không ai được trả lời “phần này em không làm / em không biết”. Cả nhóm phải nắm được toàn bộ hệ thống.
Cách làm: QA Lead lập checklist TẤT CẢ chức năng → chia cho FT1 & FT2 → mỗi người phải test hết phần được giao → trước khi nộp, cả nhóm rà soát lại checklist để đảm bảo 0 chức năng bị bỏ sót.

## Checklist cover chuc nang
CHECKLIST COVER TOÀN BỘ CHỨC NĂNG (BẮT BUỘC – KHÔNG ĐƯỢC BỎ SÓT)
QA Lead lập danh sách đầy đủ chức năng của hệ thống → chia cho FT1 / FT2 → tick khi đã có Test Case + đã thực thi. Trước khi nộp phải 100% đã cover.
STT | Chức năng / Module | Người phụ trách (FT1 hoặc FT2) | Đã có Test Case? | Đã thực thi? | Ghi chú / Số TC
1 | Đăng ký tài khoản |  | ☐ | ☐
2 | Đăng nhập / Đăng xuất |  | ☐ | ☐
3 | Quên mật khẩu / Đổi mật khẩu |  | ☐ | ☐
4 | Quản lý hồ sơ cá nhân (Profile) |  | ☐ | ☐
5 | Tìm kiếm / Lọc nội dung |  | ☐ | ☐
6 | Xem danh sách / Chi tiết (Gallery / bài viết…) |  | ☐ | ☐
7 | Đăng / Upload nội dung (ảnh, bài, ý tưởng…) |  | ☐ | ☐
8 | Chỉnh sửa / Xóa nội dung của mình |  | ☐ | ☐
9 | Tương tác (like, comment, follow…) |  | ☐ | ☐
10 | Chức năng cộng đồng / nhóm |  | ☐ | ☐
11 | Commission / Đặt hàng dịch vụ (nếu có) |  | ☐ | ☐
12 | Phân quyền (User / Admin / Guest) |  | ☐ | ☐
13 | Bảo mật (XSS, SQL Injection, Session…) | FT2 + Perf/Sec | ☐ | ☐
14 | … (điền thêm chức năng thực tế của hệ thống) |  | ☐ | ☐
15 | … |  | ☐ | ☐
Hướng dẫn: Thay danh sách chức năng bằng đúng chức năng của hệ thống nhóm đang test (anyn hoặc web khác). QA Lead chịu trách nhiệm không để trống / bỏ sót dòng nào.
Trước khi nộp bài: Cả 5 thành viên cùng rà soát checklist này. Nếu còn ☐ → phải bổ sung Test Case và thực thi ngay.

## Chi tiet theo giai doan
PHÂN CÔNG THEO 7 GIAI ĐOẠN
Giai đoạn | Thời gian | Mục tiêu chính | Người phụ trách chính | Người hỗ trợ | Sản phẩm
1. Phân tích hệ thống | Tuần 2–3 | Mô tả hệ thống + LẬP CHECKLIST ĐẦY ĐỦ tất cả chức năng cần test | FT1 + QA Lead | Tất cả đóng góp | 01_Project_Proposal + Checklist chức năng
2. Lập kế hoạch | Tuần 4–5 | Test Plan + Chia chức năng cho FT1 & FT2 (không bỏ sót) | QA Lead | FT1, FT2 phản biện | 02_Test_Plan
3. Thiết kế kiểm thử | Tuần 6–8 | Test Scenario + Test Case cho HẾT chức năng. Bắt buộc: đúng/sai + Security TC | FT1 & FT2 (theo checklist) | QA Lead review Automation chọn TC auto | 03_Test_Scenario_Test_Case
4. Thực thi & quản lý lỗi | Tuần 9–10 | Chạy HẾT test case → Pass/Fail/NR Bug Report + Retest | FT1 & FT2 | QA Lead theo dõi | 04_Test_Execution 05_Defect_Reports
5. Automation | Tuần 11 | 3–5 Selenium + quay video minh chứng | Automation Tester | FT hỗ trợ chọn TC | 06_Automation_Test + Video
6. Phi chức năng | Tuần 12 | Performance hoặc Security + phân tích | Perf/Security Tester | QA Lead review | 07_Nonfunctional_Test
7. Tổng hợp & Bảo vệ | Tuần 13–15 | Summary Report + Rà soát checklist cover 100% Slide + Demo | QA Lead + Tất cả | Tất cả tham gia bảo vệ | 08_Test_Summary 09_Presentation

## Checklist san pham
CHECKLIST SẢN PHẨM NỘP
STT | Sản phẩm | Yêu cầu chính | Người chịu trách nhiệm | Trạng thái
1 | 01_Project_Proposal | Mô tả hệ thống + danh sách đầy đủ chức năng | FT1 + QA Lead | ☐
2 | 02_Test_Plan | Kế hoạch + phạm vi cover hết chức năng | QA Lead | ☐
3 | 03_Test_Scenario | Kịch bản cho toàn bộ chức năng | FT1 & FT2 | ☐
4 | 03_Test_Case | TC đầy đủ (đúng/sai + Security). Không bỏ sót CN | FT1 & FT2 | ☐
5 | 04_Test_Execution | Kết quả Pass/Fail/NR + số liệu tổng | FT1 & FT2 | ☐
6 | 05_Defect_Reports | Bug report đầy đủ vòng đời lỗi | FT2 | ☐
7 | 06_Automation_Test | 3–5 Selenium + Video minh chứng | Automation Tester | ☐
8 | 07_Nonfunctional_Test | Performance hoặc Security + phân tích | Perf/Security Tester | ☐
9 | 08_Test_Summary_Report | Metrics + kết luận release + checklist cover 100% | QA Lead | ☐
10 | 09_Presentation | Slide + Demo (có video automation) | QA Lead + Tất cả | ☐

## Dien ten thanh vien
ĐIỀN TÊN THÀNH VIÊN
STT | Vai trò | Thành viên (Điền tên) | Ghi chú
1 | QA Lead / Test Manager |  | Điều phối + checklist cover + Summary + slide
2 | Functional Tester 1 |  | Test Case + Execution nhóm chức năng 1 (hết phần được giao)
3 | Functional Tester 2 |  | Test Case + Execution nhóm CN 2 + Security + Bug
4 | Automation Tester |  | 3–5 Selenium + Video
5 | Performance / Security Tester |  | Perf/Security + hỗ trợ cover
LƯU Ý CUỐI: Khi bảo vệ, GV hỏi chức năng nào cũng phải trả lời được. Vì vậy cả nhóm nên dành 1 buổi cùng review lại toàn bộ Test Case trước ngày bảo vệ.