## Cấu hình
Cấu hình – điền MỘT LẦN, cả file tự cập nhật
Ô nền vàng là ô nhập. Họ tên ở đây được dùng làm danh sách chọn ở mọi sheet.
Tên nhóm | Nhóm 05
Tên đề tài | Kiểm thử website ANYN
STT | Họ tên | Vai trò | Ghi chú | Nhóm | Người phụ trách (chọn trong danh sách) | Phạm vi
1 | Thái Hoàng Minh | QA Lead / Test Manager | Điều phối, Test Plan, Test Summary, slide, review | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | M1–M5 (F01–F23) và F49 bộ lọc nội dung
2 | Lâm Hoài An | Functional Tester 1 | Nhóm chức năng 1 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | M6–M10 (F24–F44) và Security M11 (F45–F48, F52)
3 | Nguyễn Phúc Khang | Functional Tester 2 | Nhóm chức năng 2 + Security TC + Bug Report | Phi chức năng | Châu Minh Tuệ | Tương thích (F50), hiệu năng (F51)
4 | Võ Trường Hải | Automation Tester | 6 script tự động
5 | Châu Minh Tuệ | Performance/Security Tester | Performance, Security, tương thích | Muốn đổi người phụ trách một nhóm: bấm ô vàng cột G và chọn tên khác. Muốn chuyển một chức năng sang nhóm khác: đổi cột 'Nhóm' trong sheet Checklist cover.

## Tổng quan
Tổng quan – bảng điều khiển của nhóm (tự động)
Mở sheet này mỗi tuần để biết nhóm đang ở đâu và việc gì cần xử lý.
Tiến độ từng người
|  |  | Họ tên | Vai trò | TC được giao | Đã chạy | Pass | Fail | Blocked | % hoàn thành | Lỗi đã báo | Giờ đóng góp
|  |  | Thái Hoàng Minh | QA Lead / Test Manager | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | Lâm Hoài An | Functional Tester 1 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | Nguyễn Phúc Khang | Functional Tester 2 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | Võ Trường Hải | Automation Tester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
|  |  | Châu Minh Tuệ | Performance/Security Tester | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
Cảnh báo – việc cần xử lý
Cảnh báo | Số lượng | Tình trạng | Việc cần làm | Ai xử lý
TC Fail nhưng chưa có Bug ID | 0 | ✔ OK | Mở Bug Log ghi lỗi rồi chọn Bug ID trong Test Cases | Người chạy TC đó
TC đã chạy nhưng thiếu ngày test | 0 | ✔ OK | Điền ngày (Ctrl + ;) | Người chạy TC đó
TC P1 chưa chạy | 72 | ⚠ Cần xử lý | Ưu tiên chạy P1 trước | Người phụ trách TC
TC đang Blocked | 0 | ✔ OK | Xử lý lỗi chặn rồi chạy lại | Khang + người chạy
Chức năng chưa có test case | 0 | ✔ OK | Thêm TC cho chức năng đó | Người phụ trách chức năng
Lỗi Fixed đang chờ Verify | 0 | ✔ OK | Chạy lại TC, đúng thì Verified | Người báo lỗi
Lỗi Critical/High còn mở | 0 | ✔ OK | Họp triage, gán người sửa | Khang + Minh
Script automation chưa chạy xong 3 lần | 6 | ⚠ Cần xử lý | Chạy và ghi kết quả | Hải
Hạng mục Security chưa test | 10 | ⚠ Cần xử lý | Chạy và ghi kết quả | Tuệ + Khang
Tuần kế hoạch đang TRỄ | #REF! | #REF! | Họp nhanh xử lý, cập nhật Trạng thái | Minh

## Checklist cover
Checklist cover chức năng – ANYN
Cột 'Nhóm' chọn được; 'Người phụ trách' tự lấy từ Cấu hình; số liệu tự tính. 'CHƯA CÓ TC' = còn sót chức năng.
Mã CN | Module | Chức năng | File / Vị trí | Hành động / Điểm kiểm thử | Nhóm | Người phụ trách (tự động) | Số TC | Đã chạy | Pass | Fail | % Đã chạy | Trạng thái cover | Đi tới TC
F01 | M1 – Tài khoản | Đăng ký tài khoản | pages/register.php | POST register | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F02 | M1 – Tài khoản | Đăng nhập | pages/login.php | POST login | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F03 | M1 – Tài khoản | Chống dò mật khẩu (throttle) | includes/auth.php | loginIsThrottled: 5/email, 20/IP, 15 phút | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F04 | M1 – Tài khoản | Đăng xuất | pages/logout.php | GET logout | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F05 | M1 – Tài khoản | Quên mật khẩu | pages/forgot_password.php | POST email | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F06 | M1 – Tài khoản | Đặt lại mật khẩu bằng token | pages/reset_password.php | GET token / POST mật khẩu mới | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F07 | M2 – Phân quyền | Truy cập theo vai trò Guest/User/Admin | includes/auth.php | requireLogin / requireAdmin | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 4 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F08 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Trang chủ | index.php | GET | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F09 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Gợi ý tìm kiếm | search_suggestions.php | GET q | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F10 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Trang giới thiệu | pages/about.php | GET | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F11 | M4 – Gallery & Bot | Danh sách Gallery / lọc | pages/gallery.php | GET | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F12 | M4 – Gallery & Bot | Chi tiết nhóm ảnh | pages/group_detail.php | GET id | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F13 | M4 – Gallery & Bot | Chi tiết Bot | pages/bot_detail.php | GET id | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F14 | M4 – Gallery & Bot | Chấm điểm Bot | pages/bot_detail.php | POST submit_rating / score | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F15 | M4 – Gallery & Bot | Thêm bình luận | pages/bot_detail.php | POST submit_comment / content | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F16 | M4 – Gallery & Bot | Sửa / xóa bình luận | pages/bot_detail.php | POST edit_comment / delete_comment | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F17 | M4 – Gallery & Bot | Thả tim ảnh Gallery | pages/gallery.php | POST reaction | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F18 | M5 – Ideas | Gửi Idea | pages/submit_idea.php | POST | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F19 | M5 – Ideas | Sửa Idea | pages/edit_idea.php | POST | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F20 | M5 – Ideas | Xóa Idea | pages/ideas.php | POST delete_idea_id | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F21 | M5 – Ideas | Upvote Idea | pages/ideas.php | POST upvote_id | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F22 | M5 – Ideas | Quy trình trạng thái Idea | pages/ideas.php | POST idea_set_progress / idea_complete / idea_reopen | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F23 | M5 – Ideas | Danh sách Ideas | pages/ideas.php | GET msg / error | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F24 | M6 – Commission | Tạo Commission | pages/commission.php | POST submit_commission | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F25 | M6 – Commission | Dùng voucher commission | pages/commission.php | POST use_voucher | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F26 | M6 – Commission | Xác nhận thanh toán | pages/commission.php | POST confirm_payment | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F27 | M6 – Commission | Upload ảnh minh họa Commission | pages/commission.php | FILES com_image_file / image_url | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F28 | M6 – Commission | Commission của tôi | pages/my_commissions.php | GET | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F29 | M7 – Shop & Gems | Điểm danh hằng ngày | pages/shop.php | POST daily_checkin | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F30 | M7 – Shop & Gems | Nhiệm vụ nhận gem & giới hạn/ngày | includes/gems_lib.php | tryAwardMission | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F31 | M7 – Shop & Gems | Mua vật phẩm | pages/shop.php | POST buy_item | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F32 | M7 – Shop & Gems | Trang bị khung avatar | pages/shop.php | POST equip_type / equip_key | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F33 | M7 – Shop & Gems | Giới hạn voucher theo tháng | includes/gems_lib.php | canUseCommissionVoucher (1 publish, 3 unlisted) | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F34 | M7 – Shop & Gems | Mua & yêu cầu Image Set | pages/shop.php | POST buy_image_set / image_set_url | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F35 | M8 – Community Gallery | Xem Community Gallery | pages/community_gallery.php | GET | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F36 | M8 – Community Gallery | Upload ảnh Community | pages/community_upload.php | POST + FILES | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F37 | M8 – Community Gallery | Reaction Community (like/love/fire) | pages/community_gallery.php | POST | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F38 | M8 – Community Gallery | Admin duyệt / từ chối bài | pages/admin_community.php | POST approve / reject | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F39 | M9 – Hồ sơ & Follow | Xem & sửa hồ sơ (bio, avatar) | pages/profile.php | POST | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F40 | M9 – Hồ sơ & Follow | Trang người dùng & Follow | pages/user.php | POST follow / unfollow | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F41 | M10 – Quản trị (Admin) | Quản lý Bot | pages/admin_bots.php | POST | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F42 | M10 – Quản trị (Admin) | Thêm Bot | pages/admin_add_bot.php | POST | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F43 | M10 – Quản trị (Admin) | Quản lý nhóm ảnh | pages/admin_groups.php | POST | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F44 | M10 – Quản trị (Admin) | Thống kê | pages/admin_stats.php | GET | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F45 | M11 – Phi chức năng | Bảo vệ CSRF | includes/csrf.php | csrf_enforce_global | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F46 | M11 – Phi chức năng | Chống XSS | Toàn site | Mọi ô nhập nội dung | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F47 | M11 – Phi chức năng | Chống SQL Injection | Toàn site | Mọi tham số GET/POST | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F48 | M11 – Phi chức năng | Upload file an toàn | includes/csrf.php | validate_image_upload | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F49 | M11 – Phi chức năng | Bộ lọc nội dung cấm | includes/content_filter.php | isBlockedTheme | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F50 | M11 – Phi chức năng | Giao diện & tương thích trình duyệt | Toàn site | Chrome/Firefox/Edge, Desktop/Mobile | Phi chức năng | Châu Minh Tuệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F51 | M11 – Phi chức năng | Hiệu năng cơ bản | Toàn site | Thời gian tải trang | Phi chức năng | Châu Minh Tuệ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
F52 | M11 – Phi chức năng | Cấu hình & quản lý phiên | config/database.php | Cookie, session, hiển thị lỗi | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | Đã cover | → xem TC
|  | TỔNG |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0 | 0% | Cover đủ 52 CN

## Test Scenario
Test Scenario – ANYN
12 kịch bản nghiệp vụ. Số TC và kết quả tự tính từ Test Cases.
SC ID | Tên kịch bản | Mô tả luồng | Chức năng liên quan | Vai trò tham gia | Ưu tiên | Số TC | Đã chạy | Pass | Fail
SC01 | Đăng ký, đăng nhập, quên mật khẩu và quản lý phiên | Người dùng đăng ký, đăng nhập, bị khóa khi sai nhiều lần, đặt lại mật khẩu, đăng xuất | F01-F06 | Guest, User | P1 | 12 | 0 | 0 | 0
SC02 | Phân quyền truy cập Guest / User / Admin | Truy cập trực tiếp bằng URL vào các trang cần đăng nhập và trang quản trị với từng vai trò | F07 | Guest, User, Admin | P1 | 4 | 0 | 0 | 0
SC03 | Duyệt gallery, tìm kiếm và xem chi tiết bot | Mở trang chủ, tìm kiếm, lọc gallery, xem nhóm ảnh, xem bot, thả tim ảnh | F08-F13, F17 | Guest, User | P1 | 12 | 0 | 0 | 0
SC04 | Đánh giá và bình luận bot | Chấm điểm, thêm, sửa, xóa bình luận; thao tác trên dữ liệu của người khác | F14-F16 | User | P1 | 7 | 0 | 0 | 0
SC05 | Vòng đời ý tưởng (Idea) | Gửi, sửa, xóa, upvote idea; admin chuyển open → in_progress → completed → reopen | F18-F23 | User, Admin | P1 | 13 | 0 | 0 | 0
SC06 | Đặt Commission và dùng voucher | Tạo yêu cầu, dùng voucher, upload ảnh minh họa, xác nhận thanh toán, xem danh sách của tôi | F24-F28 | User | P1 | 10 | 0 | 0 | 0
SC07 | Kinh tế gem: điểm danh, nhiệm vụ, mua đồ, giới hạn voucher | Điểm danh, nhận gem theo nhiệm vụ, mua vật phẩm, trang bị khung, mua image set | F29-F34 | User | P1 | 13 | 0 | 0 | 0
SC08 | Community gallery: upload, duyệt, reaction | User upload ảnh, admin duyệt/từ chối, người dùng xem và thả reaction | F35-F38 | User, Admin | P1 | 9 | 0 | 0 | 0
SC09 | Hồ sơ cá nhân và follow | Xem/sửa bio, avatar; xem trang người khác; follow, unfollow | F39-F40 | User | P2 | 2 | 0 | 0 | 0
SC10 | Quản trị nội dung | Admin thêm/sửa/xóa bot, quản lý nhóm ảnh, xem thống kê | F41-F44 | Admin | P2 | 4 | 0 | 0 | 0
SC11 | Bảo mật ứng dụng | CSRF, XSS, SQL injection, upload tệp, bộ lọc nội dung, cấu hình và phiên | F45-F49, F52 | Mọi vai trò | P1 | 12 | 0 | 0 | 0
SC12 | Giao diện, tương thích và hiệu năng cơ bản | Chạy luồng chính trên Chrome/Firefox/Edge, desktop và điện thoại, đo thời gian tải | F50-F51 | Mọi vai trò | P2 | 2 | 0 | 0 | 0
| TỔNG |  |  |  |  | 100 | 0 | 0 | 0

## Test Cases
Test Cases – ANYN
Nhập: cột vàng. Cột xanh lá tự điền. Lọc cột G theo tên bạn để chỉ thấy TC của mình.
TC ID | Mã CN | Module | Chức năng | Scenario | Nhóm (tự động) | Người phụ trách (tự động) | Tiêu đề test case | Điều kiện tiên quyết | Các bước thực hiện | Dữ liệu test | Kết quả mong đợi | Kỹ thuật thiết kế | Loại test | Ưu tiên | Tự động hóa | Người thực hiện | Ngày test | Kết quả thực tế | Trạng thái | Bug ID | Ghi chú | Cảnh báo (tự động)
TC001 | F01 | M1 – Tài khoản | Đăng ký tài khoản | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Đăng ký thành công với dữ liệu hợp lệ | Chưa đăng nhập | 1. Mở trang Đăng ký 2. Nhập username, email, mật khẩu hợp lệ 3. Bấm Đăng ký | user: tester01 / tester01@mail.com / Test1234 | Tạo tài khoản, chuyển sang đăng nhập hoặc vào trang chủ; role = user; DB có 1 bản ghi mới | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC002 | F01 | M1 – Tài khoản | Đăng ký tài khoản | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Đăng ký trùng email | Đã có tài khoản tester01@mail.com | Đăng ký lại với email đã tồn tại, username khác | email trùng | Báo lỗi email đã tồn tại, không tạo tài khoản mới | Equivalence Partitioning | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC003 | F01 | M1 – Tài khoản | Đăng ký tài khoản | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Mật khẩu ngắn hơn 8 ký tự |  | Nhập mật khẩu 7 ký tự | Abc1234 | Báo lỗi 'at least 8 characters' | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC004 | F02 | M1 – Tài khoản | Đăng nhập | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Đăng nhập đúng | Có tài khoản user | Nhập email + mật khẩu đúng | tester01 | Đăng nhập thành công, header hiện tên/menu người dùng | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 | AT01 |  |  |  | Not Run
TC005 | F02 | M1 – Tài khoản | Đăng nhập | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Đăng nhập sai mật khẩu | Có tài khoản user | Nhập email đúng, mật khẩu sai | sai mật khẩu | Báo lỗi chung, không đăng nhập; không tiết lộ email có tồn tại | Equivalence Partitioning | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC006 | F03 | M1 – Tài khoản | Chống dò mật khẩu (throttle) | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Sai 5 lần liên tiếp cùng email | Có tài khoản user | Đăng nhập sai mật khẩu 5 lần, lần 6 nhập đúng | 15 phút | Lần 6 bị chặn, có thông báo bị khóa tạm thời | State Transition | Bảo mật | P1 | AT02 |  |  |  | Not Run
TC007 | F03 | M1 – Tài khoản | Chống dò mật khẩu (throttle) | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Hết thời gian khóa | Đang bị khóa | Chờ qua 15 phút (hoặc sửa bản ghi login_attempts) rồi đăng nhập |  | Đăng nhập lại được | State Transition | Chức năng | P3 |  |  |  |  | Not Run
TC008 | F04 | M1 – Tài khoản | Đăng xuất | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Đăng xuất | Đã đăng nhập | Bấm Đăng xuất, sau đó nhấn nút Back của trình duyệt |  | Session bị hủy; Back không vào lại được trang cần đăng nhập | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC009 | F05 | M1 – Tài khoản | Quên mật khẩu | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Yêu cầu reset với email tồn tại | Có tài khoản | Nhập email đúng ở trang Quên mật khẩu | email hợp lệ | Có thông báo đã gửi (hoặc hiện link reset khi APP_ENV=development) | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC010 | F05 | M1 – Tài khoản | Quên mật khẩu | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Yêu cầu reset với email không tồn tại |  | Nhập email chưa đăng ký | none@mail.com | Thông báo trung tính, không lộ email có tồn tại hay không | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC011 | F06 | M1 – Tài khoản | Đặt lại mật khẩu bằng token | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Reset bằng token hợp lệ | Có link reset | Mở link, nhập mật khẩu mới hợp lệ | Newpass123 | Đổi mật khẩu thành công, đăng nhập được bằng mật khẩu mới | State Transition | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC012 | F06 | M1 – Tài khoản | Đặt lại mật khẩu bằng token | SC01 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Dùng lại token đã sử dụng | Token đã dùng | Mở lại link reset cũ |  | Báo token không hợp lệ/đã dùng | State Transition | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC013 | F07 | M2 – Phân quyền | Truy cập theo vai trò Guest/User/Admin | SC02 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Guest vào trang cần đăng nhập | Chưa đăng nhập | Mở trực tiếp profile.php, commission.php, shop.php, my_commissions.php, submit_idea.php | URL trực tiếp | Chuyển hướng về trang đăng nhập | Decision Table | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC014 | F07 | M2 – Phân quyền | Truy cập theo vai trò Guest/User/Admin | SC02 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Guest vào trang Admin | Chưa đăng nhập | Mở admin_bots.php, admin_stats.php, admin_community.php, admin_groups.php, admin_add_bot.php | URL trực tiếp | Bị chặn (403 hoặc chuyển hướng), không lộ dữ liệu | Decision Table | Phân quyền | P1 | AT03 |  |  |  | Not Run
TC015 | F07 | M2 – Phân quyền | Truy cập theo vai trò Guest/User/Admin | SC02 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | User thường vào trang Admin | Đăng nhập user | Mở từng trang admin_* bằng URL | URL trực tiếp | Hiện 'Access Denied', mã 403 | Decision Table | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC016 | F07 | M2 – Phân quyền | Truy cập theo vai trò Guest/User/Admin | SC02 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Admin truy cập đầy đủ | Đăng nhập admin | Mở tất cả trang admin_* |  | Truy cập bình thường | Decision Table | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC017 | F08 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Trang chủ | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Trang chủ hiển thị đầy đủ |  | Mở index.php |  | Banner, menu, nội dung nổi bật tải đủ, không lỗi PHP/ảnh vỡ | Experience-based (Error Guessing) | Giao diện | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC018 | F08 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Trang chủ | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Điều hướng menu |  | Bấm lần lượt các mục menu |  | Mỗi mục dẫn đúng trang, không 404 | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC019 | F09 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Gợi ý tìm kiếm | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Gợi ý tìm kiếm có kết quả |  | Gõ từ khóa có trong dữ liệu | 1-3 ký tự đầu của tên bot | Danh sách gợi ý hợp lý, định dạng đúng | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC020 | F09 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Gợi ý tìm kiếm | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Tìm kiếm không có kết quả |  | Gõ từ khóa không tồn tại | zzzzqq | Trả về rỗng hoặc thông báo, không lỗi | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P3 |  |  |  |  | Not Run
TC021 | F10 | M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | Trang giới thiệu | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Trang About |  | Mở about.php |  | Nội dung hiển thị đúng, link hoạt động | Experience-based (Error Guessing) | Giao diện | P3 |  |  |  |  | Not Run
TC022 | F11 | M4 – Gallery & Bot | Danh sách Gallery / lọc | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Xem danh sách Gallery |  | Mở gallery.php |  | Ảnh tải đầy đủ, có phân nhóm | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC023 | F11 | M4 – Gallery & Bot | Danh sách Gallery / lọc | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Lọc/ phân trang Gallery |  | Dùng bộ lọc và chuyển trang |  | Kết quả đúng bộ lọc, không trùng/mất ảnh | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC024 | F12 | M4 – Gallery & Bot | Chi tiết nhóm ảnh | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Mở nhóm ảnh hợp lệ |  | Bấm vào một nhóm | id hợp lệ | Hiển thị các ảnh thuộc nhóm | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC025 | F12 | M4 – Gallery & Bot | Chi tiết nhóm ảnh | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Nhóm ảnh id không tồn tại / không hợp lệ |  | Mở group_detail.php?id=999999 và id=abc | id lạ | Thông báo không tìm thấy, không lỗi PHP/SQL | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC026 | F13 | M4 – Gallery & Bot | Chi tiết Bot | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Xem chi tiết Bot |  | Mở bot_detail.php?id=<hợp lệ> |  | Hiển thị thông tin, tag, điểm, bình luận | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC027 | F13 | M4 – Gallery & Bot | Chi tiết Bot | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Bot id không tồn tại |  | Mở id=999999 và id=' OR 1=1 | id lạ | Xử lý an toàn, không lộ lỗi SQL | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC028 | F14 | M4 – Gallery & Bot | Chấm điểm Bot | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Chấm điểm hợp lệ | Đăng nhập user | Chọn điểm và gửi | điểm 1..5 | Điểm được lưu, điểm trung bình cập nhật | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC029 | F14 | M4 – Gallery & Bot | Chấm điểm Bot | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Chấm điểm ngoài khoảng cho phép | Đăng nhập user | Sửa giá trị score trong DevTools thành 0, 6, -1, 99, 'abc' | score bất hợp lệ | Bị từ chối, không lưu | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC030 | F15 | M4 – Gallery & Bot | Thêm bình luận | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Thêm bình luận hợp lệ | Đăng nhập user | Nhập nội dung, gửi | Bình luận 1 dòng | Bình luận xuất hiện đúng người, đúng thời gian | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC031 | F15 | M4 – Gallery & Bot | Thêm bình luận | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Bình luận rỗng / chỉ khoảng trắng | Đăng nhập user | Gửi nội dung rỗng | ' ' | Bị từ chối | Equivalence Partitioning | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC032 | F16 | M4 – Gallery & Bot | Sửa / xóa bình luận | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Sửa bình luận của mình | Có bình luận | Sửa nội dung, lưu |  | Nội dung cập nhật, hiện dấu 'đã sửa' (edited_at) | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC033 | F16 | M4 – Gallery & Bot | Sửa / xóa bình luận | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Xóa bình luận của mình | Có bình luận | Xóa |  | Bình luận biến mất | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC034 | F16 | M4 – Gallery & Bot | Sửa / xóa bình luận | SC04 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Sửa/xóa bình luận của người khác (IDOR) | 2 tài khoản A, B | Đăng nhập B, gửi POST edit/delete với comment_id của A | comment_id của A | Bị từ chối, bình luận của A không đổi | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC035 | F17 | M4 – Gallery & Bot | Thả tim ảnh Gallery | SC03 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Thả tim ảnh Gallery | Đăng nhập user | Bấm tim một ảnh, bấm lại |  | Bật/tắt đúng, số lượng cập nhật, không tăng ảo | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC036 | F18 | M5 – Ideas | Gửi Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Gửi idea hợp lệ | Đăng nhập user | Điền form, gửi | tiêu đề + mô tả | Idea mới trạng thái open, xuất hiện trong danh sách; nhận gem nhiệm vụ | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 | AT05 |  |  |  | Not Run
TC037 | F18 | M5 – Ideas | Gửi Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Gửi idea thiếu trường bắt buộc | Đăng nhập user | Để trống tiêu đề/mô tả | (trống) | Báo lỗi, không lưu | Equivalence Partitioning | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC038 | F19 | M5 – Ideas | Sửa Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Sửa idea của mình | Có idea | Sửa tiêu đề, lưu |  | Nội dung cập nhật | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC039 | F19 | M5 – Ideas | Sửa Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Sửa idea của người khác | 2 tài khoản | Mở edit_idea.php?id=<idea của người khác> | id của người khác | Bị từ chối | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC040 | F20 | M5 – Ideas | Xóa Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Xóa idea của mình | Có idea | Xóa, xác nhận |  | Idea biến mất | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC041 | F20 | M5 – Ideas | Xóa Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Xóa idea của người khác | 2 tài khoản | POST delete_idea_id của người khác |  | Bị từ chối | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC042 | F21 | M5 – Ideas | Upvote Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Upvote idea lần đầu | Đăng nhập user | Bấm upvote |  | Số upvote +1 | State Transition | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC043 | F21 | M5 – Ideas | Upvote Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Upvote cùng idea hai lần / bấm nhanh | Đã upvote | Bấm lại và bấm đúp nhanh |  | Không tăng quá 1 lượt/người; không nhận gem trùng | State Transition | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC044 | F22 | M5 – Ideas | Quy trình trạng thái Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Chuyển open → in_progress → completed | Đăng nhập admin | Đặt in_progress, rồi completed, chọn bot và chế độ hiển thị | bot_visibility published/unlisted | Trạng thái đổi đúng, completed_at được ghi | State Transition | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC045 | F22 | M5 – Ideas | Quy trình trạng thái Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | User thường đổi trạng thái idea | Đăng nhập user | POST idea_complete |  | Bị từ chối | State Transition | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC046 | F22 | M5 – Ideas | Quy trình trạng thái Idea | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Link unlisted không hợp lệ | Đăng nhập admin | Nhập unlisted_link 'javascript:alert(1)' | javascript: | Bị từ chối (chỉ nhận http/https) | State Transition | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC047 | F23 | M5 – Ideas | Danh sách Ideas | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Hiển thị thông báo msg / error |  | Mở ideas.php?msg=<script>alert(1)</script> | tham số msg | Được escape, không chạy script | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC048 | F23 | M5 – Ideas | Danh sách Ideas | SC05 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Danh sách ideas theo thứ tự/ lọc |  | Xem và lọc theo trạng thái |  | Đúng bộ lọc và thứ tự | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P3 |  |  |  |  | Not Run
TC049 | F24 | M6 – Commission | Tạo Commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Tạo commission hợp lệ | Đăng nhập user | Điền title, appearance, context, số tiền, gửi | title ≤150, nội dung ≤3000 | Tạo commission, sang bước thanh toán | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC050 | F24 | M6 – Commission | Tạo Commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Thiếu trường bắt buộc | Đăng nhập user | Để trống title hoặc appearance hoặc context | (trống) | Báo 'Please fill in all required fields', không tạo | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC051 | F24 | M6 – Commission | Tạo Commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Số tiền biên 0, 4.99, 5, 1000, 1001, âm | Đăng nhập user | Nhập các giá trị số tiền | 0; 4.99; 5; 1000; 1001; -5 | Giá trị bị kẹp trong 0–1000; dưới 5 thì luôn private | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC052 | F25 | M6 – Commission | Dùng voucher commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Dùng voucher Published | Có voucher publish | Chọn use_voucher=publish |  | Dùng 1 voucher, commission public, amount = 5 | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC053 | F25 | M6 – Commission | Dùng voucher commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Dùng voucher khi không có | Không có voucher | Chọn voucher unlisted |  | Báo 'No Unlisted commission voucher available' | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC054 | F26 | M6 – Commission | Xác nhận thanh toán | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Xác nhận thanh toán | Có commission chờ | Bấm confirm_payment |  | Trạng thái chuyển đúng, hiển thị trong danh sách của tôi | State Transition | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC055 | F26 | M6 – Commission | Xác nhận thanh toán | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Xác nhận thanh toán commission của người khác | 2 tài khoản | POST confirm_payment với id của người khác |  | Bị từ chối | State Transition | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC056 | F27 | M6 – Commission | Upload ảnh minh họa Commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Upload ảnh minh họa hợp lệ | Đăng nhập | Chọn jpg < 10MB | jpg 2MB | Upload thành công, ảnh hiển thị | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC057 | F27 | M6 – Commission | Upload ảnh minh họa Commission | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | image_url không hợp lệ | Đăng nhập | Nhập image_url 'javascript:alert(1)' hoặc 'ftp://x' | javascript: | Bị từ chối, chỉ nhận http/https | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC058 | F28 | M6 – Commission | Commission của tôi | SC06 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Chỉ thấy commission của mình | 2 tài khoản | Mở my_commissions.php bằng từng tài khoản |  | Mỗi người chỉ thấy commission của mình | Experience-based (Error Guessing) | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC059 | F29 | M7 – Shop & Gems | Điểm danh hằng ngày | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Điểm danh lần đầu trong ngày | Đăng nhập user | Bấm Daily check-in |  | +5 gem, nút chuyển sang đã nhận | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC060 | F29 | M7 – Shop & Gems | Điểm danh hằng ngày | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Điểm danh lần 2 trong ngày | Đã điểm danh | Bấm lại / gửi lại POST |  | Không cộng thêm gem | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC061 | F30 | M7 – Shop & Gems | Nhiệm vụ nhận gem & giới hạn/ngày | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Nhiệm vụ đạt mức tối đa/ngày | Đăng nhập user | Upvote 21 idea khác nhau trong ngày | daily_max = 20 | Chỉ nhận gem cho 20 lượt đầu | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC062 | F30 | M7 – Shop & Gems | Nhiệm vụ nhận gem & giới hạn/ngày | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Nhận gem đúng số lượng | Đăng nhập user | Thực hiện từng nhiệm vụ: gửi idea, upload community, commission | 10 / 15 / 25 gem | Cộng đúng số gem theo định nghĩa | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC063 | F31 | M7 – Shop & Gems | Mua vật phẩm | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Mua khung avatar đủ gem | Đủ gem (≥25) | Mua Gold Avatar Ring | 25 gem | Trừ đúng gem, vật phẩm vào kho, khung được kích hoạt | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC064 | F31 | M7 – Shop & Gems | Mua vật phẩm | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Mua khi không đủ gem | Gem thấp hơn giá | Mua vật phẩm |  | Báo 'Not enough gems', gem không đổi | Decision Table | Chức năng | P1 | AT06 |  |  |  | Not Run
TC065 | F31 | M7 – Shop & Gems | Mua vật phẩm | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Bấm Mua hai lần liên tiếp rất nhanh | Gem vừa đủ cho 1 lần | Bấm đúp hoặc gửi 2 request đồng thời |  | Chỉ trừ 1 lần, không âm gem, không nhân đôi vật phẩm | Decision Table | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC066 | F32 | M7 – Shop & Gems | Trang bị khung avatar | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Đổi / gỡ khung avatar | Đã có khung | Trang bị khung khác, rồi gỡ |  | Avatar hiển thị đúng ở profile/bình luận | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC067 | F32 | M7 – Shop & Gems | Trang bị khung avatar | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Trang bị khung chưa sở hữu | Chưa mua | POST equip_key của khung chưa mua |  | Bị từ chối | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC068 | F33 | M7 – Shop & Gems | Giới hạn voucher theo tháng | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Voucher Published tối đa 1/tháng | Đủ gem | Mua voucher Published lần 2 trong tháng |  | Báo 'Monthly limit reached (1 per month)' | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC069 | F33 | M7 – Shop & Gems | Giới hạn voucher theo tháng | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Voucher Unlisted tối đa 3/tháng | Đủ gem | Mua lần thứ 4 |  | Báo vượt giới hạn 3/tháng | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC070 | F34 | M7 – Shop & Gems | Mua & yêu cầu Image Set | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Mua Image Set và gửi link ảnh | Đủ gem | Mua imageset_60, nhập image_set_url hợp lệ | https://... | Tạo yêu cầu, trừ gem | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC071 | F34 | M7 – Shop & Gems | Mua & yêu cầu Image Set | SC07 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Image Set với URL không hợp lệ | Đã mua | Nhập URL sai | not a url | Bị từ chối | Equivalence Partitioning | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC072 | F35 | M8 – Community Gallery | Xem Community Gallery | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Xem bài đã duyệt |  | Mở community_gallery.php |  | Chỉ hiện bài status = approved | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC073 | F35 | M8 – Community Gallery | Xem Community Gallery | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Không hiện bài pending/rejected | Có bài pending | Mở trang với tài khoản khác |  | Bài pending/rejected không hiển thị | Experience-based (Error Guessing) | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC074 | F36 | M8 – Community Gallery | Upload ảnh Community | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Upload ảnh hợp lệ | Đăng nhập user | Chọn jpg/png/gif/webp < 10MB, gửi | jpg 1MB | Bài ở trạng thái pending, nhận gem nhiệm vụ | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC075 | F36 | M8 – Community Gallery | Upload ảnh Community | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Upload file quá 10MB | Đăng nhập user | Chọn ảnh 11MB | 11MB | Bị từ chối kèm thông báo | Boundary Value Analysis | Biên | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC076 | F36 | M8 – Community Gallery | Upload ảnh Community | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Upload file không phải ảnh | Đăng nhập user | Chọn .txt, .pdf, .exe |  | Bị từ chối | Equivalence Partitioning | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC077 | F37 | M8 – Community Gallery | Reaction Community (like/love/fire) | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Thả reaction like/love/fire | Đăng nhập user | Chọn từng reaction, đổi reaction |  | Mỗi người 1 reaction/bài, đổi được | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC078 | F37 | M8 – Community Gallery | Reaction Community (like/love/fire) | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Reaction giá trị không hợp lệ | Đăng nhập user | Sửa reaction_type thành 'hack' | hack | Bị từ chối | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC079 | F38 | M8 – Community Gallery | Admin duyệt / từ chối bài | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Admin duyệt bài | Admin, có bài pending | Duyệt |  | Trạng thái approved, bài hiện ở gallery | State Transition | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC080 | F38 | M8 – Community Gallery | Admin duyệt / từ chối bài | SC08 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | User thường POST duyệt bài | Đăng nhập user | Gửi request duyệt |  | Bị từ chối 403 | State Transition | Phân quyền | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC081 | F39 | M9 – Hồ sơ & Follow | Xem & sửa hồ sơ (bio, avatar) | SC09 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Đổi avatar hợp lệ / không hợp lệ | Đăng nhập user | Upload jpg rồi .php đổi tên .jpg |  | Ảnh thật được chấp nhận; file giả bị từ chối | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC082 | F40 | M9 – Hồ sơ & Follow | Trang người dùng & Follow | SC09 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Xem trang người khác |  | Mở user.php?id=<hợp lệ> |  | Hiển thị thông tin công khai, không lộ email/mật khẩu | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC083 | F41 | M10 – Quản trị (Admin) | Quản lý Bot | SC10 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Sửa thông tin Bot | Admin | Sửa tên/mô tả/tag, lưu |  | Dữ liệu cập nhật, hiển thị đúng ở trang công khai | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC084 | F42 | M10 – Quản trị (Admin) | Thêm Bot | SC10 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Thêm Bot hợp lệ | Admin | Điền form thêm bot, gửi |  | Bot mới xuất hiện ở Gallery | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC085 | F43 | M10 – Quản trị (Admin) | Quản lý nhóm ảnh | SC10 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Tạo và gán nhóm ảnh | Admin | Tạo nhóm, gán bot/ảnh |  | Nhóm hiển thị ở Gallery và group_detail | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC086 | F44 | M10 – Quản trị (Admin) | Thống kê | SC10 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Thống kê | Admin | Mở admin_stats.php |  | Số liệu khớp dữ liệu thực trong DB | Use Case (luồng nghiệp vụ) | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC087 | F45 | M11 – Phi chức năng | Bảo vệ CSRF | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | POST không có CSRF token | Đăng nhập user | Gửi POST (Postman/curl) không kèm csrf_token |  | Trả 403 'Security Error' | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC088 | F45 | M11 – Phi chức năng | Bảo vệ CSRF | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | POST với token sai | Đăng nhập user | Sửa giá trị csrf_token |  | Trả 403 | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC089 | F46 | M11 – Phi chức năng | Chống XSS | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | XSS lưu trong bình luận | Đăng nhập user | Gửi <script>alert(1)</script> và <img src=x onerror=alert(1)> | payload XSS | Hiển thị dạng văn bản, không chạy script | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 | AT04 |  |  |  | Not Run
TC090 | F46 | M11 – Phi chức năng | Chống XSS | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | XSS trong idea, bio, tiêu đề commission | Đăng nhập user | Nhập payload XSS vào từng trường | payload XSS | Được escape ở mọi nơi hiển thị | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC091 | F46 | M11 – Phi chức năng | Chống XSS | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | XSS phản chiếu qua tham số URL |  | Gắn payload vào ?q, ?msg, ?error, ?tab | payload XSS | Không chạy script | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC092 | F47 | M11 – Phi chức năng | Chống SQL Injection | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | SQLi qua tham số id |  | Thử id=1' , id=1 OR 1=1, id=1;-- | payload SQLi | Không lỗi SQL, không lộ dữ liệu | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC093 | F47 | M11 – Phi chức năng | Chống SQL Injection | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | SQLi qua form đăng nhập |  | Nhập ' OR '1'='1 vào email/mật khẩu | payload SQLi | Đăng nhập thất bại bình thường | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC094 | F47 | M11 – Phi chức năng | Chống SQL Injection | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | SQLi qua ô tìm kiếm |  | Nhập payload SQLi vào ô tìm kiếm | payload SQLi | Không lỗi SQL | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC095 | F48 | M11 – Phi chức năng | Upload file an toàn | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Đổi đuôi file thực thi | Đăng nhập user | Upload shell.php đổi tên shell.jpg | shell.jpg | Bị từ chối (kiểm tra MIME thật) | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC096 | F48 | M11 – Phi chức năng | Upload file an toàn | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | File ảnh kèm mã PHP | Đăng nhập user | Upload ảnh có đoạn <?php ?> ở cuối rồi truy cập URL |  | Mã PHP không được thực thi (.htaccess trong uploads) | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run
TC097 | F49 | M11 – Phi chức năng | Bộ lọc nội dung cấm | SC11 | Nhóm 1 | Lâm Hoài An | Biến thể tag cấm | Admin | Nhập 'Net-ori', 'NETORI', 'n.t.r', ' ntr ' | các biến thể | Bị chặn theo chuẩn hóa; ghi nhận biến thể lọt qua | Equivalence Partitioning | Chức năng | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC098 | F50 | M11 – Phi chức năng | Giao diện & tương thích trình duyệt | SC12 | Phi chức năng | Châu Minh Tuệ | Chrome / Firefox / Edge |  | Chạy luồng chính trên 3 trình duyệt |  | Hiển thị và chức năng nhất quán | Experience-based (Error Guessing) | Giao diện | P2 |  |  |  |  | Not Run
TC099 | F51 | M11 – Phi chức năng | Hiệu năng cơ bản | SC12 | Phi chức năng | Châu Minh Tuệ | Thời gian tải trang |  | Đo bằng Lighthouse/DevTools các trang chính |  | LCP/Thời gian tải trong ngưỡng chấp nhận do nhóm đặt trong Test Plan | Experience-based (Error Guessing) | Hiệu năng | P3 |  |  |  |  | Not Run
TC100 | F52 | M11 – Phi chức năng | Cấu hình & quản lý phiên | SC11 | Nhóm 2 | Nguyễn Phúc Khang | Thông tin trong link reset |  | APP_ENV='development' ở trang quên mật khẩu |  | Ghi nhận link reset hiện trên màn hình; bắt buộc đặt 'production' khi triển khai | Experience-based (Error Guessing) | Bảo mật | P1 |  |  |  |  | Not Run

## Automation
Automation Test – ANYN
Công cụ: Playwright (hoặc Selenium) + PyTest. Mỗi script chạy 3 lần. Mã nguồn lưu ở 06_Automation_Test.
AT ID | TC ID | Tên test case (tự động) | Chức năng (tự động) | File script | Công cụ | Người làm (tự động) | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Thời gian chạy (s) | Ngày chạy | Bằng chứng (log/ảnh) | Ghi chú
AT01 | TC004 | Đăng nhập đúng | Đăng nhập | tests/test_login_success.py | Playwright + PyTest | Võ Trường Hải | Not Run | Not Run | Not Run
AT02 | TC006 | Sai 5 lần liên tiếp cùng email | Chống dò mật khẩu (throttle) | tests/test_login_lockout.py | Playwright + PyTest | Võ Trường Hải | Not Run | Not Run | Not Run
AT03 | TC014 | Guest vào trang Admin | Truy cập theo vai trò Guest/User/Admin | tests/test_guest_admin_block.py | Playwright + PyTest | Võ Trường Hải | Not Run | Not Run | Not Run
AT04 | TC089 | XSS lưu trong bình luận | Chống XSS | tests/test_comment_xss.py | Playwright + PyTest | Võ Trường Hải | Not Run | Not Run | Not Run
AT05 | TC036 | Gửi idea hợp lệ | Gửi Idea | tests/test_submit_idea.py | Playwright + PyTest | Võ Trường Hải | Not Run | Not Run | Not Run
AT06 | TC064 | Mua khi không đủ gem | Mua vật phẩm | tests/test_shop_insufficient_gems.py | Playwright + PyTest | Võ Trường Hải | Not Run | Not Run | Not Run
Tổng hợp
Số script | 6
Pass (lần 3) | 0
Fail (lần 3) | 0
Tỷ lệ Pass | 0%
Lưu ý: Cột 'TC ID' phải trùng cột 'Tự động hóa' ở sheet Test Cases. Script lúc Pass lúc Fail (flaky) phải sửa trước khi nộp.

## Non-functional
Kiểm thử phi chức năng – ANYN
A: Security · B: Performance. Chỉ test trên localhost của nhóm.
A. SECURITY TESTING
ID | Hạng mục | Mô tả kiểm tra | TC liên quan | Công cụ | Người làm (tự động) | Kết quả | Mức rủi ro | Phát hiện / Nhận xét | Khuyến nghị | Bằng chứng
NF-S01 | CSRF | POST thiếu/sai csrf_token phải bị chặn 403 | F45 | Postman / curl | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S02 | XSS (lưu và phản chiếu) | Payload trong bình luận, idea, bio, tiêu đề commission, tham số URL | F46 | Trình duyệt, DevTools | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S03 | SQL Injection | Payload ở id, form đăng nhập, ô tìm kiếm | F47 | Thủ công, OWASP ZAP (tùy chọn) | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S04 | Upload tệp | Đổi đuôi, ảnh chứa mã PHP, kích thước 0B/10MB | F48 | Thủ công | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S05 | Phân quyền / IDOR | Sửa/xóa dữ liệu người khác, user vào trang admin | F07, F16, F19, F20 | Postman, trình duyệt | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S06 | Chống dò mật khẩu | Khóa sau 5 lần/email, 20 lần/IP trong 15 phút | F03 | Thủ công / script | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S07 | Quản lý phiên và cookie | HttpOnly, SameSite, Secure; đổi session ID sau đăng nhập | F52, F02 | DevTools | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S08 | Lộ thông tin và cấu hình | Stack trace, DB root không mật khẩu, link reset ở chế độ development | F52 | Đọc cấu hình, DevTools | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S09 | Token đặt lại mật khẩu | Token dùng một lần, hết hạn, bị sửa | F06 | Thủ công | Châu Minh Tuệ | Not Run
NF-S10 | Bộ lọc nội dung | Biến thể từ khóa bị cấm | F49 | Thủ công | Châu Minh Tuệ | Not Run
B. PERFORMANCE TESTING
ID | Trang / Luồng | Kịch bản | Công cụ | Người làm (tự động) | Số người dùng ảo | TB phản hồi (ms) | P95 (ms) | Tỷ lệ lỗi (%) | Điểm Lighthouse | Nhận xét
NF-P01 | Trang chủ (index.php) | Tải trang 1 người dùng | Lighthouse | Châu Minh Tuệ
NF-P02 | Gallery (gallery.php) | Tải trang 1 người dùng | Lighthouse | Châu Minh Tuệ
NF-P03 | Chi tiết bot (bot_detail.php) | Tải trang 1 người dùng | Lighthouse | Châu Minh Tuệ
NF-P04 | Đăng nhập (login.php) | 10 người dùng ảo đồng thời | JMeter hoặc Locust | Châu Minh Tuệ
NF-P05 | Gallery | 10 / 25 / 50 người dùng ảo trong 1 phút | JMeter hoặc Locust | Châu Minh Tuệ
NF-P06 | Gợi ý tìm kiếm | 25 người dùng ảo, truy vấn liên tục | JMeter hoặc Locust | Châu Minh Tuệ
Ngưỡng đề xuất: phản hồi TB ≤ 1000 ms, P95 ≤ 2000 ms, lỗi < 1%, điểm Lighthouse Performance ≥ 70.

## Bug Log
Bug Log – ANYN
Mã BUG có sẵn. Chọn TC ID thì Module/Chức năng tự hiện. Nền vàng: nhập. Khang soát chất lượng mỗi tuần.
Bug ID | TC ID | Module (tự động) | Chức năng (tự động) | Tiêu đề lỗi | Các bước tái hiện | Kết quả thực tế | Kết quả mong đợi | Severity | Priority | Trạng thái | Người báo | Người sửa | Ngày báo | Ngày đóng | Tuổi lỗi (ngày) | Bằng chứng (ảnh/video)
BUG-001
BUG-002
BUG-003
BUG-004
BUG-005
BUG-006
BUG-007
BUG-008
BUG-009
BUG-010
BUG-011
BUG-012
BUG-013
BUG-014
BUG-015
BUG-016
BUG-017
BUG-018
BUG-019
BUG-020
BUG-021
BUG-022
BUG-023
BUG-024
BUG-025
BUG-026
BUG-027
BUG-028
BUG-029
BUG-030
BUG-031
BUG-032
BUG-033
BUG-034
BUG-035
BUG-036
BUG-037
BUG-038
BUG-039
BUG-040
BUG-041
BUG-042
BUG-043
BUG-044
BUG-045
BUG-046
BUG-047
BUG-048
BUG-049
BUG-050
BUG-051
BUG-052
BUG-053
BUG-054
BUG-055
BUG-056
BUG-057
BUG-058
BUG-059
BUG-060
BUG-061
BUG-062
BUG-063
BUG-064
BUG-065
BUG-066
BUG-067
BUG-068
BUG-069
BUG-070
BUG-071
BUG-072
BUG-073
BUG-074
BUG-075
BUG-076
BUG-077
BUG-078
BUG-079
BUG-080
BUG-081
BUG-082
BUG-083
BUG-084
BUG-085
BUG-086
BUG-087
BUG-088
BUG-089
BUG-090
BUG-091
BUG-092
BUG-093
BUG-094
BUG-095
BUG-096
BUG-097
BUG-098
BUG-099
BUG-100
BUG-101
BUG-102
BUG-103
BUG-104
BUG-105
BUG-106
BUG-107
BUG-108
BUG-109
BUG-110
BUG-111
BUG-112
BUG-113
BUG-114
BUG-115
BUG-116
BUG-117
BUG-118
BUG-119
BUG-120
BUG-121
BUG-122
BUG-123
BUG-124
BUG-125
BUG-126
BUG-127
BUG-128
BUG-129
BUG-130
BUG-131
BUG-132
BUG-133
BUG-134
BUG-135
BUG-136
BUG-137
BUG-138
BUG-139
BUG-140
BUG-141
BUG-142
BUG-143
BUG-144
BUG-145
BUG-146
BUG-147
BUG-148
BUG-149
BUG-150
Formulas:
Tuổi lỗi (ngày) = IF([Ngày báo]="","",IF([Ngày đóng]<>"",[Ngày đóng]-[Ngày báo],TODAY()-[Ngày báo]))

## Contribution Log
Contribution Log – ANYN
Mỗi lần làm việc ghi 1 dòng. Chọn tên thì Vai trò và Tuần tự điền. Ví dụ: 07/10/2026 · Thái Hoàng Minh · Lập Test Plan bản 1 · 02_Test_Plan.docx · 3 giờ.
Ngày | Tuần (tự động) | Thành viên | Vai trò (tự động) | Công việc đã làm | Sản phẩm / Bằng chứng | Số giờ | QA Lead duyệt | Thành viên (tự động) | Tổng giờ | Số lần ghi | Số lần được duyệt
| #REF! | [6 empty] | Thái Hoàng Minh | 0 | 0 | 0
| #REF! | [6 empty] | Lâm Hoài An | 0 | 0 | 0
| #REF! | [6 empty] | Nguyễn Phúc Khang | 0 | 0 | 0
| #REF! | [6 empty] | Võ Trường Hải | 0 | 0 | 0
| #REF! | [6 empty] | Châu Minh Tuệ | 0 | 0 | 0
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!

## Test Summary
Test Summary – ANYN (tự động)
Chỉ chép số vào báo cáo, không gõ đè.
1. Tổng quan test case
Tổng số TC | 100
Đã thực thi | 0
Pass | 0
Fail | 0
Blocked | 0
N/A | 0
Not Run | 100
Tỷ lệ thực thi | 0%
Tỷ lệ Pass (trên số đã chạy) | 0%
Tỷ lệ Fail (trên số đã chạy) | 0%
2. Theo module
Module | Dự kiến | Thực thi | Pass | Fail | Blocked | Not Run | % Pass
M1 – Tài khoản | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0%
M2 – Phân quyền | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
M3 – Trang chủ & Tìm kiếm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0%
M4 – Gallery & Bot | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0%
M5 – Ideas | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0%
M6 – Commission | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0%
M7 – Shop & Gems | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0%
M8 – Community Gallery | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0%
M9 – Hồ sơ & Follow | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0%
M10 – Quản trị (Admin) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0%
M11 – Phi chức năng | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0%
TỔNG | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0% | Khớp tổng
3. Theo kỹ thuật thiết kế
Kỹ thuật | Số TC | Thực thi | Pass | Fail
Equivalence Partitioning | 7 | 0 | 0 | 0
Boundary Value Analysis | 7 | 0 | 0 | 0
Decision Table | 12 | 0 | 0 | 0
State Transition | 13 | 0 | 0 | 0
Experience-based (Error Guessing) | 28 | 0 | 0 | 0
Use Case (luồng nghiệp vụ) | 33 | 0 | 0 | 0
Số kỹ thuật đã áp dụng (đề yêu cầu ≥ 3) | 6
4. Kiểm thử tự động
Số script (đề yêu cầu ≥ 5) | 6
Pass ở lần 3 | 0
Fail ở lần 3 | 0
Tỷ lệ Pass | 0%
5. Phi chức năng
Security: tổng hạng mục | 10
Security: Pass | 0
Security: Fail | 0
Security: Fail rủi ro Cao | 0
6. Lỗi theo Severity
Severity | Tổng | Còn mở | Đã đóng
Critical | 0 | 0 | 0
High | 0 | 0 | 0
Medium | 0 | 0 | 0
Low | 0 | 0 | 0
TỔNG LỖI | 0 | 0 | 0
7. Lỗi theo Priority
Priority | Tổng | Còn mở
High | 0 | 0
Medium | 0 | 0
Low | 0 | 0
8. Đánh giá phát hành (QA Lead nhập tay)
Severity: Critical = sập/lộ dữ liệu/vượt quyền; High = chức năng chính hỏng; Medium = chức năng phụ; Low = giao diện. Priority: High = sửa ngay; Medium = đợt này; Low = có thể hoãn.
Còn lỗi Critical mở? | KHÔNG
TC P1 chưa chạy | 72
Hệ thống đã sẵn sàng release chưa? Vì sao?